## Sheet1
一级 | 二级 | 计划完成时间 | 备注 | 完成
系统管理 | 操作员管理 | 2016-07-13 | 编码、名称、角色、密码 | 1
| 角色管理 |  | 权限列表 | 1
移动支付管理
收银管理 | 收款机管理
| 售卡机管理 |  | 售卡机类型（自助、人工） | 1
| 收银员管理 | 2016-07-14 | 收银员编码、名称、状态（是否可用）、密码、角色（管理员、非管理员）
缴款单管理
收银机监控
售卡机监控
商户管理 | 档口管理 |  | 档口编码、档口名称、档口备注
| 商户管理 | 2016-07-14 | 商户编码、商户名称、联系人、联系方式、户名、开户行、银行帐号 | 1
| 合同管理 |  | 合同编码、合同有效期、租金计算方式（固定租金、保底抽成），固定费用录入
结算管理 | 费用项目定义 |  | 费用编码、名称、费用类型（固定费用、临时费用）
| 费用管理单 |  | 临时费用录入、修改、删除、查询，导入
| 生成结算单 |  | 结算单批量生成，钩选需要生成结算单的商户
| 结算单管理 |  | 查询、修改、删除
卡管理 | 卡类别管理 |  | 卡前缀，卡类别名称，是否可以退卡
| 卡密钥管理 |  | 给制卡提供API
| 制卡管理 |  | 起始编号－结束编号－卡类别－制卡日期，生成卡主档数据，写卡由写卡系统完成
| 卡状态管理 | 2016-07-15 | 卡冻结、解冻
| 卡流水查询 | 2016-07-15
| 卡余额查询 | 2016-07-15
报表 | 交易清单查询 | 2016-07-18
| 商户日销售统计 | 2016-07-18 | 含付款方式统计

## Sheet2
向冰 | 交易详情
费用管理
水电费，租赁费用，卫生费 分润点数 保底费用
结算管理
|  | 各种固定费用 销售统计 分润费用 结算金额 | 结算金额 = 销售统计 - 各种固定费用 - 分润费用
| 充值台时段销售统计 | 暂时不做
| 商户时段销售统计 | 暂时不做
齐燕/黄琦
| 口味选择 | 暂时停止
充值程序
设置界面：如果第一次使用弹出
1.服务器的url
等待刷卡界面
1.应收，实收。找零
2.充值退卡记录，显示20个。
3.读卡按钮
4.卡冻结验证（实时亲求）
输入充值金额金额
1.显示读取到的卡信息
输入实收金额界面
1.判断实收金额大于等于充值的金额
2.先读卡在读出的数据的基础上进行充值退卡操做。
3.判断是否是新卡，如果是新卡的话可用金额-10押金变成10
数据上传